## Sheet1
附件9
2020年现代职业教育质量提升计划一流帮扶资金项目计划清单
填报单位：（盖章） 单位：万元
序号 | 归口管理部门 | 项目名称 | 项目内容、建设路径及进度计划 | 预计项目完成时间 | 预期绩效 | 资金安排及来源 |  |  | 资金来源
[6 empty] | 小计 | 本次安排专项资金 | 自筹或其他资金
6 | 网络与信息中心 | 汕头职院项目管理系统（蔡林滋） | 1、项目内容 利用云计算、微服务、大数据等技术，构建信息化项目综合管理平台，充分发挥财务控制、资产管理、采购方、内部审计等部门或岗位在项目管理中的作用，规范建设项目立项、预算申报、收入管理、支出管理、采购管理、合同管理、工程结算、验收结算管理、存货管理、综合评价、基础信息、组织管理、制度管理等项目全过程执行监督管理模块，提供面向单位、业务层面的控制服务，提供内部评价服务，对经济活动的风险进行防范和管控，以合理保证单位经济活动合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。 2、建设路径 （1）建设原则 采购面向高职院校的项目综合管理平台，符合《行政事业单位内部控制规范》，满足内部控制管理在单位、业务层面控制要求。 （2）建设策略 采取广东轻工职业技术学院帮扶指导方式建设，管理方面借鉴、使用广轻成熟的管理制度、风险控制体系；信息化方面采购广轻目前正在使用的项目综合管理平台(由第三方厂商承建)，并与学院已有的财务、资产系统在数据层面实现互通。 3、进度计划 项目综合管理平台建设，计划2020年12月30日前完成，包括： （1）项目准备阶段 开展项目启动会以及相关工作培训。 （2）项目实施阶段 开展资源采购、应用部署、系统培训、验收上线、服务支持等相关工作。 （3）运行调试及总结评价阶段 ① 实施阶段后，进入项目综合管理平台试运行，试运行阶段任务包括系统运行情况反馈、政策法规整理、表单文件整理、系统功能修订完善、系统试运行； ②试运行时间持续半年后，进入总结评价阶段，工作包括开展项目综合管理平台建设经验总结、项目综合管理平台运行情况评价、项目综合管理平台持续改进。 | 2020-12-30 | 通过项目综合管理平台建设，拟完成的如下成果：项目综合管理平台信息化管理系统、操作手册、业务流程文件。项目综合管理平台包括预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、工程结算、验收管理、存货管理、财务结算等模块。通过项目库系统的建设，努力实现管理制度化、制度流程化、流程岗位化、职责表单化，进一步提高各项工作的运行效率，对学院经济活动的风险进行防范和管控。 | 60 | 60 | 0 | 一流高职院校帮扶计划奖补省级资金150万元中的资金
联系人： 联系电话： 日期：
90