附件1：

汕职院申办本科层次学校任务分解表

| 序号 | 申报条件和要求 |  | 自评 | 2021年工作目标 | 2022年工作目标 | 2023年工作目标 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一条办学定位：坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，坚定职业教育定位、属性和特色，培养国家和区域经济社会发展需要的高层次技术技能人才。 |  | 符合 | 1.开展学习落实新时代职教改革精神系列活动，紧跟国家及省厅职业教育改革要求，强化理论指导。 2.立足产教融合、校企合作，强化调研，紧密结合地方产业及市场需要，梳理、培植办学特色。 | 立足产教融合、校企合作，强化调研，紧密结合地方产业及市场需要，梳理、培植办学特色。 | 立足产教融合、校企合作，强化调研，紧密结合地方产业及市场需要，梳理、培植办学特色。 | 院办、科研处、教务处 |
| 2 | 第二条治理水平：学校建立以章程为核心的现代大学制度，内部组织机构健全、质量保证体系完善，行业企业深度参与办学。 |  | 基本符合 | 1.推进《章程》修订；2.借助归属省管，推进体制与机构改革，理顺学院与政府关系；3.构建社会广泛参与办学，理顺大学与社会的关系；4.理顺大学内部治理结构的完善和改革；强化校长负责、教授治学、民主管理；5.完善《汕头职业技术学院机构设置方案》并实施；修改完善学院各系列职称评审暂行办法、岗位设置与聘用管理办法、专业技术岗位竞聘方案、高层次人才薪酬分配方案、高层次人才引进与管理暂行办法等“放管服”配套制度；修订完善学院绩效工资分配制度、部门绩效考核方案、教师岗位考核与续聘管理办法、教师参加专业实践的管理办法等制度；出台教师全员轮训实施方案、校企师资共建方案、校企融合专项考核方案等。 | 1.构建社会广泛参与办学，理顺大学与社会的关系；2.理顺大学内部治理结构的完善和改革；强化校长负责、教授治学、民主管理；3.修改完善学院教学成果奖励办法、教师教学能力大赛奖励办法、科研与社会服务奖励办法、专业教师到企业实践锻炼管理办法、干部选聘管理办法、党建工作名师培育计划、事业编制聘用人员绩效工资分配办法等制度等。 | 1.构建社会广泛参与办学，理顺大学与社会的关系；2.理顺大学内部治理结构的完善和改革；强化校长负责、教授治学、民主管理；3.修订完善学院绩效工资分配制度、部门绩效考核方案、教师岗位考核与续聘管理办法、教师参加专业实践的管理办法等制度；出台教师全员轮训实施方案、校企师资共建方案、校企融合专项考核方案等。 | 人事处、院办、党办 |
| 3 | 第三条办学规模：学校全日制在校生规模应在 8000 人以上。 |  | 符合 | 目前全日制在校生已达到15000人 | 通过各种渠道招生，力保超过申请所需的办学规模。 | 通过各种渠道招生，力保超过申请所需的办学规模。 | 教务处 |
| 4 | 第四条专业设置：对接国家和区域主导产业、支柱产业和战略性新兴产业设置专业，有3个以上专业群，原则上每个专业群含3-5个专业，建有专业随产业发展动态调整机制，专业（群）结构总体合理。 |  | 基本符合 | 1.对标省级高水平专业群建设要求，组织校级高水平专业群梳理建设中存在的问题，补短板，加强专业群建设；邀请帮扶院校专家对口帮扶指导、组织相关专业群主动学习借鉴已成功申报的其它院校相关专业群的建设经验等形式，加强省级专业群的培育；组织做好省级高水平专业群申报工作，争取在今年省第二批高水平专业群申报中取得更大的突破。 2.根据专业设置管理办法，组织各学系开展下一年度专业设置调整与优化工作。 | 1.做好省级、校级高水平专业群建设管理工作，按省教育厅相关安排组织专业群建设申报工作。 2. 组织各学系开展下一年度专业设置调整与优化工作。 | 1.做好省级、校级高水平专业群建设管理工作，按省教育厅相关安排组织专业群建设申报工作。 2. 组织各学系开展下一年度专业设置调整与优化工作。 | 教务处、各教学院系 |
| 5 | 第五条师资队伍： | 1.专任教师总数应满足生师比不高于 18:1 的标准。 | 基本符合（创强公式计算折合生师比17.76:1） | 1.招聘50名博士、30名硕士。 2.引进15名正高级专任教师。 3.外聘教师有效数231人。 | 1．招聘50名博士。 2．引进15名正高职级专任教师。 3.外聘教师有效数303人。 | 1.招聘博士6名。 2.外聘教师有效数352人。 | 人事处、各教学院系 |
|  |  | 2.来自行业企业一线的兼职教师占比不低于专任教师总数的 25% ，承担专业课教学任务授课课时占学校专业课总课时的 20％以上。 | 符合 | 积极拓宽校企合作领域，扩大合作范围，加强学生与企业教师的联系，探索产教融合、校企合作模式,建立企业教师资源库。 | 深入探索校企管理新模式，拓宽校企合作领域的同时探索校企管理信息化，将企业兼职教师资源纳入信息化管理。保持业企业一线的兼职教师占比不低于专任教师总数的 25% ，承担专业课教学任务授课课时占学校专业课总课时的 20％以上。 | 继续拓宽校企合作范围，保持保持业企业一线的兼职教师占比不低于专任教师总数的 25% ，承担专业课教学任务授课课时占学校专业课总课时的 20％以上。 | 教务处、人事处、各教学院系 |
|  |  | 3.专任教师总数不少于 450 人，具有硕士及以上学位的教师数占专任教师总数的比例应不低于50% ，具有高级专业技术职务的专任教师人数一般应不低于专任教师总数的 30% ，其中具有正高级专业技术职务的专任教师应不少于 30 人。 | 尚不符合（硕士占比37.5%，高级占比26%，正高5人） | 1.上半年职称评审增加正高3人、副高10人；下半年职称评审增加正高3人、副高10人。 2.引进正高职称教师15人。 3.通过外聘高职称教师确保高级专业技术职务的专任教师与专任教师总数的占比达标。 | 1.职称评审增加正高3人、副高10人。 2.引进正高职称教师15人。 3.通过外聘高职称教师确保高级专业技术职务的专任教师与专任教师总数的占比达标。 | 1.职称评审增加正高3人、副高10人。 2.通过外聘高职称教师确保高级专业技术职务的专任教师与专任教师总数的占比达标。 | 人事处、各教学院系 |
|  |  | 4.专任专业课教师中，具有三年以上企业工作经历，或近五年累计不低于6个月到企业或生产服务一线实践经历的“双师型“教师比例不低于50% | 符合 | 出台《教师参加专业实践的管理办法》，确保教师参加专业实践的质量与水平。 | 加强师参加专业实践的管理，确保教师参加专业实践的质量与水平。 | 加强师参加专业实践的管理，确保教师参加专业实践的质量与水平。 | 人事处、各教学院系 |
|  |  | 5.近五年内在职在岗教师（教师团队）获得国家级奖励或荣誉1项以上 | 尚不符合 | 积极培育，并出台奖励措施，使机电一体化、建筑工程管理等教师（教师团队）获得国家级奖励或荣誉。 | 积极培育，确保机电一体化、建筑工程管理等教师（教师团队）获得国家级奖励或荣誉1项以上。 | 积极培育，确保机电一体化、建筑工程管理等教师（教师团队）获得国家级奖励或荣誉1项以上。 | 人事处、各教学院系 |
| 6 | 第六条人才培养： | 1.校企合作共同制定专业人才培养方案，课程内容对接职业标准、教学过程对接生产过程，将新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容， | 基本符合 | 积极拓宽校企合作领域，加强与企业的联系，为校企合作共同制定专业人才培养方案做好准备。 组织各学系各专业在制订2021级专业人才培养方案时，深入行业企业开展调研，邀请行业企业人员参与探讨和论证，及时将新知识、新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容，合理构建课程体系。 | 积极拓宽校企合作领域，加强与企业的联系，为校企合作共同制定专业人才培养方案做好准备。 组织各学系各专业在制订2022级专业人才培养方案时，深入行业企业开展调研，邀请行业企业人员参与探讨和论证，及时将新知识、新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容，合理构建课程体系。 | 积极拓宽校企合作领域，加强与企业的联系，为校企合作共同制定专业人才培养方案做好准备。 组织各学系各专业在制订2023级专业人才培养方案时，深入行业企业开展调研，邀请行业企业人员参与探讨和论证，及时将新知识、新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容，合理构建课程体系。 | 教务处、各教学院系 |
|  |  | 2.实践性教学课时占总课时的 50％以上，顶岗实习时间不少于6个月。 | 基本符合：实践教学课时达到50%。我院只有酒店管理专业和机电一体化（上海三菱电梯班）2个专业顶岗实习超过6个月，其他专业都是3一5个月不等。 | （1）教务处牵头，协同各学系专业，推进各专业根据申本要求修订2021年人才培养方案中相关顶岗实习时间的安排，理论上各专业均应按6个月时间安排。（2）第5学期结束后，原则上即刻安排顶岗实习，以确保毕业前达到6个月实习时间。（3）学院为参加校外顶岗实习学生购买的安全保险的时间，全部统一为6个月，实现保险全覆盖。 | （1）由教务处牵头，协同各学系专业，推进各专业根据申本要求修订2021年人才培养方案中相关顶岗实习时间的安排，理论上各专业均应按6个月时间安排。（2）第5学期结束后，原则上即刻安排顶岗实习，以确保毕业前达到6个月实习时间。（3）学院为参加校外顶岗实习学生购买的安全保险的时间，全部统一为6个月，实现保险全覆盖。 | （1）由教务处牵头，协同各学系专业，推进各专业根据申本要求修订2021年人才培养方案中相关顶岗实习时间的安排，理论上各专业均应按6个月时间安排。（2）第5学期结束后，原则上即刻安排顶岗实习，以确保毕业前达到6个月实习时间。（3）学院为参加校外顶岗实习学生购买的安全保险的时间，全部统一为6个月，实现保险全覆盖。 | 教务处、技能实训中心、各教学院系 |
|  |  | 3.与行业企业开展深度合作，有2个及以上实质性运行的产教融合、校企合作项目（包括职业教育集团、现代学徒制、产业学院）。拟开展本科教育专业有合作稳定的规模以上企业。 | 基本符合 | 深入探索产业学院合作模式，推进保税产业学院进一步合作，积极推动澄海玩具产业学院的建设。积极利用职教集团平台，扩大校企合作范围，积极协助学院做好职教集团平台建设。积极推进现代学徒制试点班办学，推进建设工程管理和机电一体化专业的现代学徒制试点。 | 深入探索产业学院合作模式，推进保税产业学院进一步合作，积极推动澄海玩具产业学院的建设、探索与学院品牌专业相关的合作平台。积极利用职教集团平台，扩大校企合作范围，积极协助学院做好职教集团平台建设。推进建设应用电子技术、计算机网络技术、社会体育、电子商务、社区管理与服务、数字媒体应用技术、产品艺术设计专业现代学徒制试点。 | 深入探索产业学院合作模式，推进保税产业学院进一步合作，积极推动澄海玩具产业学院的建设、探索与学院品牌专业相关的合作平台。积极利用职教集团平台，扩大校企合作范围，积极协助学院做好职教集团平台建设。推进建设商务英语、环境工程技术、文秘专业现代学徒制试点。 | 教务处、各教学院系 |
|  |  | 4.在近两届教学成果奖评选中获得过国家级二等奖以上或省级最高奖奖励。 | 尚不符合 | 组织开展院级教学成果奖评选，邀请帮扶院校专家对口帮扶指导、开展专家辅导讲座、对标省级教学成果奖成果要求加强成果积累凝练，做好省级教学成果奖培育、申报，力争今年省级教学成果奖评选取得突破。 | 继续邀请专家对口帮扶指导，做好下一届省级教学成果奖培育。 | 继续邀请专家对口帮扶指导，开展院级教学成果奖评选，做好省级教学成果奖培育、申报，力争省级教学成果奖评选取得更大突破。 | 教务处、各教学院系 |
| 7 | 第七条 科研与社会服务： | 1.近五年累计立项厅级及以上科研项目 20 项以上。 | 符合（47项） | 教师获非认定类项目10项以上，每个院（系/部）1项以上。 | 教师获非认定类项目12项以上，每个院（系/部）2项。 | 教师获非认定类项目15项以上，每个院（系/部）2项。 | 科研处、各教学院系 |
|  |  | 2.近5年横向技术服务与培训年均到账经费1000 万元以上 （其中，2021年1200万，2022年1800万，2023年2000万，科研处按20%、成教部按80%进行任务分解，其中成教部承担的任务量不少于40%） | 尚不符合：年均仅17.7万元 | 年横向技术服务经费240万。其中计算机系53万、机电工程系46万、经济管理系56万、自然科学系72万、外语系41万、艺术体育系48万、人文社科系30万、学前教育系44万、马院15万、心教部6万。（注：按文理性质和专任教师人数确定额度） | 年横向技术服务经费360万。其中计算机系80万、机电工程系69万、经济管理系83万、自然科学系108万、外语系61万、艺术体育系72万、人文社科系45万、学前教育系65万、马院22万、心教部9万。（注：按文理性质和专任教师人数确定额度） | 年横向技术服务经费400万。其中计算机系88万、机电工程系76万、经济管理系92万、自然科学系120万、外语系68万、艺术体育系80万、人文社科系50万、学前教育系72万、马院24万、心教部10万。（注：按文理性质和专任教师人数确定额度） | 科研处、各教学院系 |
|  |  |  |  | 社会培训到帐经费：按计划测算：成教部完成384万元，艺术体育系61万元，外语系100万元，计算机系101万元，机电系107万元，经管系181万元，人文社科系72万元，自然科学系91万元，学前教育系60万元，马院94万元，心教部94万元。 | 社会培训到帐经费：按计划测算：成教部完成576万元，艺术体育系91万元，外语系150万元，计算机系151万元，机电系160万元，经管系271万元，人文社科系108万元，自然科学系136万元，学前教育系91万元，马院141万元，心教部141万元。 | 社会培训到帐经费：按计划测算：成教部完成640万元，艺术体育系102万元，外语系167万元，计算机系168万元，机电系178万元，经管系301万元，人文社科系120万元，自然科学系151万元，学前教育系101万元，马院157万元，心教部157万元。 | 成教部、各教学院系 |
|  |  | 3.落实学历教育与培训并举的法定职责，近5年年均非学历培训人次数不低于全日制在校生数的2倍。 | 尚不符合，但2020年培训量不够。 | 根据各系（部）非学历培训人日数与全日制在校生数之比≥0.3，以1.5万人计，成教部8800人次，艺术体育系2900人次，外语系4800人次，计算机系4800人次，机电系5100人次，经管系8700人次，人文社科系3400人次，自然科学系4400人次，学前教育系2900人次，马院4500人次，心教部4500人次。 | 根据各系（部）非学历培训人日数与全日制在校生数之比≥0.3，以1.5万人计，成教部8800人次，艺术体育系2900人次，外语系4800人次，计算机系4800人次，机电系5100人次，经管系8700人次，人文社科系3400人次，自然科学系4400人次，学前教育系2900人次，马院4500人次，心教部4500人次。 | 根据各系（部）非学历培训人日数与全日制在校生数之比≥0.3，以1.5万人计，成教部8800人次，艺术体育系2900人次，外语系4800人次，计算机系4800人次，机电系5100人次，经管系8700人次，人文社科系3400人次，自然科学系4400人次，学前教育系2900人次，马院4500人次，心教部4500人次。 | 成教部、各教学院系 |
| 8 | 第八条基础设施： | 1.土地。校园占地面积应不低于 800 亩，生均占地面积应不低于 60 平方米。 | 尚不符合：现有面积，仅为561.44亩，完成征地后达946亩。生均目前24.4平方米，征地后只有41平方米。 | 跟进濠江区自然资源局征地进度 | 跟进濠江区自然资源局征地进度 | 跟进濠江区自然资源局征地进度 | 总务处 |
|  |  | 2.建筑面积。学校设置时总建筑面积应不低于 24 万平方米，生均校舍建筑面积应不低于 30 平方米；生均教学科研行政用房面积，综合、理工、农林、医药和师范类院校应不低于20 平方米， | 符合：现有校舍（含在建）总建筑面积309797.37平方米；生均校舍建筑面积20.2平方米。 | 在市政府确定385亩用地征收后划拨给汕职院后，学院将立即启动新校区建设各项前期工作 | 分批分期实施新校区建设 | 分批分期实施新校区建设 | 总务处 |
|  |  | 3.仪器设备。生均教学科研仪器设备值，综合、理工、农林、医药和师范类院校应不低于10000 元， | 基本符合：2020年统计总额10678万元 | 学院加大对实验室建设资金的投入，动员各学系专业积极申报相关实验室建设，新建和更新改造实验室6个以上。 | 学院加大对实验室建设资金的投入，动员各学系专业积极申报相关实验室建设，新建和更新改造实验室8个以上。 | 学院加大对实验室建设资金的投入，动员各学系专业积极申报相关实验室建设，新建和更新改造实验室9个以上。 | 技能实训中心、总务处、网信中心 |
|  |  | 4.图书。生均图书不低于 100 册，可包括电子图书。 | 尚不符合，纸质57万册，电子41万册。 | 新增纸质图书6.4万册，电子图书3.8万册。 | 新增纸质图书6.4万册，电子图书3.8万册。 | 新增6.4万册，电子图书3.8万册。 | 图书馆 |
|  |  | 5.实训和实习场所。学校必须拥有职业教育办学所必需 的产教融合实践平台、教学实训场所和顶岗实习基地，能够支撑各专业的基础技能训练、技术技能实训和顶岗实习需要。综合、理工、农林类院校应当有必需的校内理实一体化教学场所、生产（经营）性实训基地和校外相对稳定的顶岗实习基地。 | 基本符合 | 1.加大学院对实验室建设资金的投入，动员各学系专业积极申报相关实验室建设。 2.配合相关学系专业，按学院二级学院改革试点要求，尽快按各自专业特点，规划建设与专业所必需的产教融合实践平台、教学实训场所和校外实习基地。 3.新建和更新改造校内实验室6个以上，在机电一体化专业建设1个理实一体化实训基地，新增校外实训实习基地3个。 | 1.加大学院对实验室建设资金的投入，动员各学系专业积极申报相关实验室建设。 2.配合相关学系专业，新建与更新改造校内实验室等教学实训场所8个以上； 3.与企业合作，在申本重点专业中重点推进建设1个与专业所必需的产教融合实践平台； 4.新增大学生校外实践教学和顶岗实习基地4个。 | 1.加大学院对实验室建设资金的投入，动员各学系专业积极申报相关实验室建设。 2.配合相关学系专业，新建与更新改造校内实验室等教学实训场所10个以上； 3.与企业合作，在拟申本全部专业全面推进建设专业所必需的产教融合实践平台； 4.新增大学生校外实践教学和顶岗实习基地5个。 | 技能实训中心、各教学院系 |
| 9 | 第九条办学经费：学校所需基本建设投资和教育事业费，须有稳定、可靠的来源和切实的保证。 |  | 符合 |  |  |  | 计财处 |

备注：学院将根据不同时期工作实际，对本表进行动态调整。